## ابلاغی-هدف
پیشرفت پروژه های USO ابلاغی از ابتدای دولت سیزدهم
ردیف روستا | ردیف سایت | استان | شهرستان | بخش | دهستان | آبادی | کد آبادی | خانوار | جمعیت | کد سایت | اپراتور | نوع پروژه | تاریخ ابلاغ | تاریخ راه اندازی | تکنولوژی راه اندازی
1 | 1 | یزد | بهاباد | مرکزی | جلگه | فضل ابادسفلی | 245168 | 25 | 71 | USO-YZ-008 | MTN | Add Tech | 1400/10/15 (HLD2) | 1401/03/03 | 3G/4G
2 | 2 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | بورق | 246662 | 35 | 93 | YZ0584 | MCI | New Site | 1401/3/29 (HLD12) | 1401/09/16 | 2G/4G
3 | 2 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | دستجرد | 246806 | 9 | 19 | YZ0584 | MCI | New Site | 1401/3/29 (HLD12) | 1401/09/16 | 2G/4G
4 | 2 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | تقي اباد | 246689 | 13 | 34 | YZ0584 | MCI | New Site | 1401/3/29 (HLD12) | 1401/09/16 | 2G/4G
5 | 3 | یزد | خاتم | مركزئ | فتح آباد | برويه | 070893 | 26 | 41 | YZ0547 | MCI | New Site | 1401/3/29 (HLD12) | 1401/10/24 | 2G/4G
6 | 4 | یزد | اشکذر | خضرآباد | کذاب | مزرعه میان(بوز) | 250386 | 21 | 50 | YZ0632 | MCI | New Site | 1401/3/29 (HLD12) | 1402/02/30 | 2G/4G
7 | 5 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | دره گازه | 246801 | 24 | 66 | YZ0634 | MCI | New Site | 1401/3/29 (HLD12) | 1401/10/03 | 2G/4G
8 | 6 | یزد | اشکذر | خضرآباد | کذاب | پناه کوه | 250500 | 31 | 87 | YZ0633 | MCI | New Site | 1401/3/29 (HLD12) | 1401/06/07 | 2G/4G
9 | 7 | یزد | ابركوه | بهمن | مهرآباد | بداف | 70553 | 313 | 1111 | YZ1710 | MCI | Add Tech | 1401/5/26 (HLD18) | 1402/07/23 | 4G
10 | 8 | یزد | ابركوه | مرکزی | فراغه | ده عرب | 370485 | 282 | 797 | YZ1700 | MCI | Add Tech | 1401/5/26 (HLD18) | 1402/07/22 | 4G
11 | 9 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | توران پشت | 21246695 | 58 | 121 | YZ0295 | MCI | Add Tech | 1401/5/26 (HLD18) | 1402/08/16 | 4G
12 | 10 | یزد | اردکان | عقدا | نارستان | خلیل اباد | 244535 | 52 | 138 | YZ0462 | MCI | Add Tech | 1401/5/26 (HLD18) | 1402/01/06 | 4G
13 | 11 | یزد | اشکذر | خضرآباد | كذاب | درب رز | 250334 | 32 | 95 | YZ0540 | MCI | Add Tech | 1401/5/26 (HLD18) | 1402/11/ | 4G
14 | 12 | یزد | مهريز | مرکزی | ارنان | عبداله اباد | 248059 | 47 | 114 | YZ0583 | MCI | Add Tech | 1401/5/26 (HLD18) | 1401/11/26 | 2G/4G
15 | 13 | یزد | اشکذر | خضرآباد | کذاب | شرب العین | 250339 | 61 | 137 | YZ0630 | MCI | New Site | 1401/8/8 (HLD21) | 1403/01/15 | 2G/4G
16 | 14 | یزد | مهريز | مرکزی | ارنان | احمد اباد | 247967 | 45 | 139 | YZ0740 | MCI | New Site | 1401/8/8 (HLD21) | 1403/01/26 | 2G/4G
17 | 15 | یزد | خاتم | مروست | هرابرجان | رحمت اباد | 249727 | 49 | 147 | E4571 | MTN | New Site | 1401/8/8 (HLD21) | 1402/09/08 | 2G/4G
18 | 16 | یزد | بهاباد | آسفيج | بنستان | بنيز | 102004 | 64 | 125 | YZ0739 | MCI | New Site | 1401/8/8 (HLD21) (اصلاحیه 6 1401/8/17) | 1403/02/27 | 2G/4G
19 | 17 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | باز | 246654 | 51 | 116 | YZ1699 | MCI | New Site | 1401/8/8 (HLD21) (اصلاحیه 6 1401/8/17) | 1404/10/01 | 2G/4G
20 | 18 | یزد | اشکذر | خضرآباد | كذاب | زربند | 250336 | 27 | 75 | YZ0582 | MCI | New Site | 1401/8/25 (HLD22) | 1402/02/20 | 2G/4G
21 | 19 | یزد | بهاباد | آسفیج | آسفیج | سيمكوئيه | 102156 | 54 | 159 | YZ0635 | MCI | New Site | 1401/11/5 (HLD24) | 1402/12/ | 2G/4G
22 | 20 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | دشتک سفلی | 245936 | 7 | 12 | YZ0721 | MCI | New Site | 1401/11/5 (HLD24) | 1403/01/21 | 2G/4G
23 | 20 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | دشتک علیا | 245937 | 3 | 5 | YZ0721 | MCI | New Site | 1401/11/5 (HLD24) | 1403/01/21 | 2G/4G
24 | 21 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | دره شیر | 245933 | 27 | 48 | YZ0720 | MCI | New Site | 1401/11/5 (HLD24) | 1402/09/15 | 4G
25 | 22 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | بیشه | 246679 | 16 | 62 | YZ0744 | MCI | New Site | 1401/11/5 (HLD24) | 1403/11/24 | 2G/4G
26 | 23 | یزد | بافق | مرکزی | سبزدشت | برکوییه | 101998 | 61 | 150 | E8121 | MTN | New Site | 1401/11/5 (HLD24) | 1403/11/26 | 2G/3G/4G
27 | 24 | یزد | خاتم | مروست | ایثار | چنارناز | 70942 | 171 | 509 | YZ0757 | MCI | New Site | 1401/11/5 (HLD24) (اصلاحیه15 1402/9/20) | 1403/09/01
28 | 25 | یزد | تفت | نیر | بنادکوک | حیدراباد | 246789 | 28 | 52 | YZ0212 | MCI | Add Tech | 1401/11/5 (HLD24) | 1402/05/31 | 4G
29 | 26 | یزد | بهاباد | آسفیج | آسفیج | کمکوییه | 510164 | 68 | 189 | YZ0738 | MCI | New Site | 1401/12/28 (HLD25) | 1403/03/15 | 2G/4G
30 | 27 | یزد | تفت | نیر | سخوید | مزرعه خسرو | 247825 | 44 | 108 | YZ0727 | MCI | New Site | 1401/12/28 (HLD25) | 1403/05/01 | 2G/4G
31 | 28 | یزد | مهريز | مرکزی | میانکوه | هنزا | 249541 | 56 | 147 | YZ0167 | MCI | Add Tech | 1401/12/28 (HLD25) | 1402/08/10 | 4G
32 | 29 | یزد | میبد | ندوشن | ندوشن | نیوک سفلی | 250572 | 34 | 112 | YZ0263 | MCI | Add tech | 1401/12/28 (HLD25) | 1402/06/15 | 4G
33 | 30 | یزد | اردکان | عقدا | عقدا | دوگان | 244542 | 16 | 49 | YZ1743 | MCI | Add tech | 1401/12/28 (HLD25) | 1402/06/26 | 4G
34 | 31 | یزد | اردکان | مرکزی | محمدیه | چاه افضل | 244507 | 31 | 89 | YZ0053 | MCI | Add Tech | 1402/4/13 (HLD29) | 1402/09/01 | 4G
35 | 32 | یزد | تفت | مرکزی | نصراباد | خودپایین | 245922 | 21 | 51 | YZ0202 | MCI | Add Tech | 1402/4/13 (HLD29) | 1402/11/11 | 4G
36 | 33 | یزد | تفت | مرکزی | نصراباد | همت اباد | 246180 | 82 | 254 | E8174 | MTN | New Site | 1402/4/13 (HLD29) | 1403/2/31 | 4G
37 | 33 | یزد | تفت | مرکزی | نصراباد | سعداباد | 245958 | 26 | 67 | E8174 | MTN | New Site | 1402/4/13 (HLD29) | 1403/2/31 | 4G
38 | 34 | یزد | تفت | گاریزات | گاریزات | فخراباد | 248064 | 80 | 217 | YZ0595 | MCI | Add Tech | 1402/4/13 (HLD29) | 1402/07/18 | 4G
39 | 35 | یزد | مهريز | مرکزی | میانکوه | گل افشان | 249497 | 37 | 65 | YZ0152 | MCI | Add Tech | 1402/4/13 (HLD29) | 1402/10/ | 4G
40 | 36 | یزد | ابركوه | مرکزی | تیرجرد | تیزوک | 70180 | 82 | 271 | E8175 | MTN | New Site | 1402/4/13 (HLD29) | 1403/02/31 | 4G
41 | 37 | یزد | اشکذر | مرکزی | رستاق | حسین اباد | 250122 | 28 | 81 | YZ1713 | MCI | Add Tech | 1402/4/13 (HLD29) | 1402/07/18 | 4G
42 | 38 | یزد | بهاباد | آسفیج | بنستان | باب دهوییه پایین | 510156 | 33 | 95 | YZ0736 | MCI | New Site | 1402/4/13 (HLD29) | 1403/03/18 | 2G/4G
43 | 39 | یزد | تفت | گاریزات | گاریزات | گاریزسفلی | 248077 | 36 | 84 | E8176 | MTN | New Site | 1402/4/13 (HLD29) | 1403/08/01 | 2G/4G
44 | 40 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | عبداله | 246871 | 80 | 183 | YZ0742 | MCI | New Site | 1402/5/10 (HLD31) | 1403/02/04 | 2G/4G
45 | 41 | یزد | اردکان | خرانق | رباطات | چاه متک | 243894 | 30 | 90 | YZ0718 | MCI | Add Tech | 1402/6/22 (HLD33) | 1402/11/24 | 4G
46 | 42 | یزد | اردکان | خرانق | زرین | مزرعه میرها | 244033 | 30 | 82 | YZ0319 | MCI | Add Tech | 1402/6/22 (HLD33) | 1402/12/26 | 3G
47 | 43 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | حسن اباددره زرشک | 246758 | 30 | 98 | YZ0744 | MCI | New Site | 1402/6/22 (HLD33) | 1403/11/24 | 2G/4G
48 | 44 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | دره زرشک | 246803 | 23 | 48 | YZ0306 | MCI | Add Tech | 1402/6/22 (HLD33) | 1402/08/16 | 3G
49 | 45 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | مزرعه میرزامحمدعلی | 247054 | 22 | 55 | YZ0745 | MCI | NEW SITE | 1402/6/22 (HLD33) | 1404/02/24 | 2G/4G
50 | 46 | یزد | تفت | نیر | زردین | میرهاشم | 248398 | 36 | 69 | YZ0746 | MCI | New Site | 1402/6/22 (HLD33) | 1403/12/01 | 2G/4G
51 | 47 | یزد | تفت | نیر | زردین | سنگدراز | 248336 | 71 | 141 | YZ0605 | MCI | Add Tech | 1402/6/22 (HLD33) | 1402/11/18 | 4G
52 | 48 | یزد | مهريز | مرکزی | ارنان | کمال آباد | 921299 | 22 | 62 | YZ0747 | MCI | New Site | 1402/6/22 (HLD33) | 1404/02/17 | 2G/4G
53 | 49 | یزد | ابركوه | بهمن | مهرآباد | شهراباد | 70190 | 78 | 220 | YZ0294 | MCI | Add Tech | 1402/6/22 (HLD33) | 1402/11/18 | 4G
54 | 50 | یزد | اشکذر | خضرآباد | کذاب | قوام اباد | 250349 | 37 | 102 | yz0748-YZ4992 | MCI | Add Tech | 1402/6/22 (HLD33) | 1403/08/15 | 4G
55 | 51 | یزد | بهاباد | آسفیج | آسفیج | بشگان | 102000 | 63 | 142 | yz0749 | MCI | New Site | 1402/6/22 (HLD33) | 1404/04/16 | 2G/4G
56 | 52 | یزد | اردکان | عقدا | عقدا | شمس اباد | 244560 | 69 | 182 | E8232 | MTN | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/10/01 | 2G/4G
57 | 53 | یزد | ابركوه | مرکزی | فراغه | صادق اباد | 70491 | 93 | 280 | YZ1709 | MCI | add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/24 | 4G
58 | 54 | یزد | اشکذر | مرکزی | رستاق | شرف اباد | 250126 | 255 | 759 | YZ0756 | MCI | New Site | 1402/9/7 (HLD35) (اصلاحیه15 1402/9/20) | 1403/11/05 | 2G/4G
59 | 54 | یزد | اشکذر | مرکزی | رستاق | جمال اباد | 250096 | 22 | 79 | YZ0756 | MCI | New Site | 1402/9/7 (HLD35) (اصلاحیه15 1402/9/20) | 1403/11/05 | 2G/4G
60 | 55 | یزد | تفت | گاریزات | گاریزات | دشت اباد | 248031 | 21 | 50 | YZ0750 | MCI | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/09/01 | 4G
61 | 56 | یزد | ابركوه | مرکزی | تیرجرد | کلپه | 70201 | 39 | 122 | E8241 | mtn | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/07/01 | 4G
62 | 57 | یزد | خاتم | مرکزی | چاهک | اسلام ابادچاه منج | 86943 | 68 | 236 | YZ0751 | MCI | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/09/01 | 4G
63 | 57 | یزد | خاتم | مرکزی | چاهک | چاه ابوالفضل | 249657 | 25 | 90 | YZ0751 | MCI | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/09/01 | 4G
64 | 58 | یزد | تفت | مرکزی | شیرکوه | باقی اباد | 249459 | 25 | 88 | E8240 | mtn | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1405/01/25 | 2G/3G/4G
65 | 59 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | فیض اباد | 246013 | 61 | 193 | YZ0752 | MCI | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35)
66 | 60 | یزد | ابركوه | بهمن | اسفندار | اسداباد | 70416 | 263 | 798 | YZ0753 | MCI | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/12/25 | 2G/4G
67 | 60 | یزد | ابركوه | بهمن | اسفندار | تقی اباد | 70419 | 81 | 256 | YZ0754 | MCI | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1404/02/20 | 2G/4G
68 | 61 | یزد | تفت | گاریزات | گاریزات | حسین ابادشفیع پور | 248023 | 36 | 96 | YZ0025 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
69 | 61 | یزد | تفت | گاریزات | گاریزات | رشکوییه | 248036 | 250 | 680 | YZ0025 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
70 | 62 | یزد | مهريز | مرکزی | میانکوه | ابراهیم اباد | 249451 | 15 | 28 | E8339 | mtn | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/08/30 | 2G/4G
71 | 63 | یزد | تفت | نیر | سخوید | کلبعلی | 247810 | 18 | 55 | E8239 | mtn | New Site | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/10/01 | 2G/4G
72 | 63 | یزد | تفت | نیر | سخوید | مزرعه علي | 247831 | 28 | 88 | E8239 | mtn | New Site | 1405/5/28 (HLD45) | 1403/10/01 | 2G/4G
73 | 64 | یزد | بافق | مرکزی | کوشک | گزستان | 245558 | 26 | 120 | YZ0327 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/18 | 4G
74 | 65 | یزد | تفت | مرکزی | نصراباد | گلویک علیا | 246032 | 26 | 60 | YZ0542 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/03/01 | 4G
75 | 66 | یزد | مهريز | مرکزی | خورمیز | مزرعه حاجی عبداله | 248955 | 27 | 56 | YZ0292 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/01/27 | 4G
76 | 67 | یزد | تفت | نیر | زردین | ربیع اباد | 248325 | 23 | 64 | E8243 | mtn | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/07/21 | 4G
77 | 67 | یزد | تفت | نیر | زردین | باغ ميان | 248266 | 33 | 76 | E8243 | mtn | NEW SITE | 1405/5/28 (HLD45) | 1403/07/21 | 4G
78 | 68 | یزد | میبد | بفروییه | بفروییه | اشنیزبالا | 244466 | 7 | 20 | YZ0270 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35)
79 | 68 | یزد | میبد | بفروییه | بفروییه | اشنیزپایین | 244467 | 2 | 3 | YZ0270 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35)
80 | 69 | یزد | اشکذر | خضرآباد | کذاب | دربحص | 250333 | 15 | 41 | YZ1717 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/07/07 | 4G
81 | 70 | یزد | بهاباد | آسفیج | آسفیج | خوسف | 102067 | 14 | 43 | YZ0276 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
82 | 71 | یزد | تفت | مرکزی | علی اباد | مزرعه ملا | 246132 | 14 | 28 | YZ1703 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/07/30 | 4G
83 | 72 | یزد | مهريز | مرکزی | میانکوه | فخراباد | 249495 | 13 | 24 | YZ0282 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1404/02/01 | 4G
84 | 73 | یزد | بافق | مرکزی | کوشک | دارستان | 245498 | 12 | 32 | YZ1728 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/12/22 | 4G
85 | 74 | یزد | بهاباد | آسفیج | بنستان | خودافرین حسین ابادباقری | 511545 |  |  | YZ0631 | MCI | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/11/10 | 2G/4G
86 | 74 | یزد | بهاباد | آسفیج | بنستان | حسین ابادسراستانه | 245103 |  |  | YZ0631 | MCI | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/11/10 | 2G/4G
87 | 74 | یزد | بهاباد | آسفیج | بنستان | درب دهنه بهدان | 245116 |  |  | YZ0631 | MCI | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/11/10 | 2G/4G
88 | 74 | یزد | بهاباد | آسفیج | بنستان | بهدان | 245056 |  |  | YZ0631 | MCI | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35) | 1403/11/10 | 2G/4G
89 | 75 | یزد | مهريز | مرکزی | تنگ چنار | سیداقایی(کنجکوه) | 247569 | 7 | 14 | YZ1721 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
90 | 76 | یزد | مهريز | مرکزی | تنگ چنار | رضااباد | 247562 | 3 | 9 | YZ0755 | MCI | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35)
91 | 77 | یزد | تفت | مرکزی | علی اباد | محمدابادنیلچی(حسین آباد) | 246083 | 5 | 13 | YZ1706 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
92 | 78 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | مزرعه مرتاضیه | 246730 | 1 | 4 | YZ1708 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
93 | 79 | یزد | مهريز | مرکزی | بهادران | محمدابادعلیزاده | 248936 | 1 | 10 | YZ1738 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1404/05/08 | 4G
94 | 80 | یزد | خاتم | مروست | هرابرجان | جعفراباد | 511423 | 1 | 2 | YZ0433 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1405/05/10 | 4G
95 | 81 | یزد | بهاباد | آسفیج | آسفیج | علی ابادگودگینستان | 511231 | 3 | 6 | YZ1729 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
96 | 81 | یزد | بهاباد | آسفیج | آسفیج | محمدابادگودگینستان | 510151 | 2 | 4 | YZ1729 | MCI | Add Tech | 1402/9/7 (HLD35) | 1402/11/ | 4G
97 | 82 | یزد | اشکذر | مرکزی | رستاق | جلال اباددزک | 250095 | 33 | 97 | YZ0759 | MCI | NEW SITE | 1402/9/7 (HLD35) (اصلاحیه15 1402/9/20) | 1403/09/01 | 4G
98 | 83 | یزد | میبد | مرکزی | شهدا | شرکت اجروحدت (مزرعه کلانتر) | 244926 | 22 | 30 | YZ0600 | MCI | Add Tech | 1402/10/2 (HLD36) | 1402/11/ | 4G
99 | 84 | یزد | تفت | مركزئ | علي اباد | خشك اباد | 245918 | 26 | 87 | YZ0760 | MCI | New Site | 1402/11/3 (HLD37) | 1405/05/01 | 2G/4G
100 | 84 | یزد | تفت | مركزئ | نصراباد | محسن اباد | 510364 | 20 | 52 | YZ0760 | MCI | New Site | 1402/11/3 (HLD37) | 1405/05/01 | 2G/4G
101 | 84 | یزد | تفت | مركزئ | علي اباد | تقي اباد | 245863 | 13 | 27 | YZ0760 | MCI | New Site | 1402/11/3 (HLD37) | 1405/05/01 | 2G/4G
102 | 85 | یزد | خاتم | مركزئ | فتح آباد | هاشم اباد | 249799 | 46 | 153 | YZ0761 | MCI | New Site | 1402/11/3 (HLD37) | 1403/09/01 | 4G
103 | 86 | یزد | خاتم | مركزئ | فتح آباد | حسن اباد | 70946 | 40 | 124 | YZR0156-YZ1697 | MCI | New Site | 1402/11/3 (HLD37)
104 | 86 | یزد | خاتم | مركزئ | فتح آباد | نيستان | 71019 | 20 | 60 | YZR0156-YZ1697 | MCI | New Site | 1402/11/3 (HLD37)
105 | 87 | یزد | تفت | نير | زردين | مزرعه اقابزرگي | 248259 | 32 | 95 | YZ1698 | MCI | New Site | 1402/11/3 (HLD37) (اصلاحیه 19 1403/3/27)
106 | 88 | یزد | اردکان | خرانق | رباطات | هامانه | 244063 | 81 | 163 | YZ1694 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39) | 1405/06/25 | 2G/4G
107 | 88 | یزد | اردکان | خرانق | رباطات | سنجد | 243959 | 37 | 114 | YZ1694 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39) | 1405/06/25 | 2G/4G
108 | 89 | یزد | ابركوه | بهمن | اسفندار | هارونی | 70436 | 144 | 508 | YZ1696 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39) | 1404/12/02 | 2G/4G
109 | 90 | یزد | زارچ | اله آباد | اله آباد | دشت ده | 243927 | 4 | 9 | YZ_new040 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
110 | 91 | یزد | مهريز | مرکزی | خورمیز | مزرعه شریف | 248959 | 25 | 67 | YZ1682 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
111 | 92 | یزد | بهاباد | مرکزی | جلگه | درند علیا | 245121 | 10 | 35 | YZ1688 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
112 | 92 | یزد | بهاباد | مرکزی | جلگه | ندن علیا | 245214 | 2 | 4 | YZ1687 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
113 | 93 | یزد | اشکذر | مرکزی | رستاق | همت آباد | 250184 | 145 | 462 | YZ1691 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
114 | 94 | یزد | اشکذر | خضرآباد | کذاب | اتابک | 250303 | 81 | 238 | YZ1692 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
115 | 95 | یزد | میبد | ندوشن | ندوشن | علویه | 250539 | 26 | 71 | YZ1681 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
116 | 96 | یزد | بهاباد | مرکزی | جلگه | زارکوییه | 245147 | 21 | 71 | YZ1686 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
117 | 97 | یزد | تفت | مركزئ | علي اباد | سورک | 245969 | 10 | 30 | YZ_new048 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
118 | 98 | یزد | اشکذر | مركزئ | رستاق | حاجي اباد | 250118 | 14 | 34 | YZ_new049 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
119 | 99 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | دره سیر | 245932 | 1 | 3 | YZ1685 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
120 | 99 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | حسن آباد | 510252 | 3 | 5 | YZ1685 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
121 | 99 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | لای دال | 246058 | 1 | 1 | YZ1685 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
122 | 99 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | نصرت آباد | 510250 | 1 | 2 | YZ1685 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
123 | 100 | یزد | اردکان | عقدا | عقدا | کذابچه | 244583 | 17 | 40 | YZ1693 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
124 | 101 | یزد | اردکان | خرانق | رباطات | نفیس آباد | 244060 | 12 | 24 | YZ_new055 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
125 | 102 | یزد | مروست | ایثار | توتک | رضاآباد | 511570 | 2 | 10 | YZ_new056 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
126 | 103 | یزد | مروست | ایثار | توتک | محمدآباد | 249730 | 0 | 0 | YZ_new057 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
127 | 104 | یزد | بافق | مرکزی | سبزدشت | رضوان | 511227 | 3 | 5 | YZ_new058 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
128 | 105 | یزد | بافق | مرکزی | مباركه | فاضليه | 245548 | 0 | 0 | YZ1689 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
129 | 105 | یزد | بافق | مرکزی | مباركه | حاجي اباد | 245481 | 0 | 0 | YZ1690 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
130 | 105 | یزد | بافق | مرکزی | مباركه | صدراباد | 245543 | 0 | 0 | YZ1689 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
131 | 106 | یزد | اردکان | عقدا | نارستان | کی کوه | 244587 | 9 | 23 | YZ_new062 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
132 | 107 | یزد | ابركوه | مرکزی | تیرجرد | فيض ابادكهنه | 70199 | 84 | 289 | YZ1695 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
133 | 108 | یزد | يزد | زارچ | اله آباد | طامهر | 243969 | 0 | 0 | YZ1680 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
134 | 109 | یزد | خاتم | مركزئ | چاهك | چالمه | 86976 | 21 | 101 | YZ1684 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
135 | 110 | یزد | اردکان | مرکزی | محمديه | حسن اباداناركي | 244527 | 17 | 91 | YZ_new066 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
136 | 111 | یزد | مهريز | مرکزی | تنگ چنار | بوجرو | 247525 | 7 | 14 | YZ0072 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
137 | 111 | یزد | مهريز | مرکزی | تنگ چنار | حسن اباد | 247542 | 4 | 8 | YZ1683 | MCI | New Site | 1403/5/23 (HLD39)
138 | 112 | یزد | مهريز | مرکزی | خورمیز | چاه مورتونی | 248866 | 10 | 23 | YZ0307 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
139 | 113 | یزد | مهريز | مرکزی | تنگ چنار | حاجی سید علی اصغر | 247537 | 2 | 6 | YZ0458 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
140 | 114 | یزد | میبد | ندوشن | ندوشن | بنستان-اردوگاه دانش آموزی | 250495 | 0 | 0 | YZ0470 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
141 | 115 | یزد | بافق | مرکزی | سبزدشت | بیدان پنج | 511552 | 10 | 50 | YZ0617 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
142 | 115 | یزد | بافق | مرکزی | سبزدشت | چرميز | 511228 | 1 | 2 | YZ0617 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
143 | 115 | یزد | بافق | مرکزی | سبزدشت | منصوري | 102230 | 0 | 0 | YZ0617 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
144 | 116 | یزد | بافق | مرکزی | کوشک | ده میرزااحمد | 245510 | 0 | 0 | YZ1726 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
145 | 116 | یزد | بافق | مركزئ | كوشك | همسك | 245588 | 0 | 0 | YZ1726 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
146 | 117 | یزد | مهريز | مرکزی | خورمیز | مزرعه حاجی محمدعلی | 248956 | 4 | 6 | YZ1734 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
147 | 118 | یزد | مهريز | مرکزی | خورمیز | مزرعه سيد | 248958 | 0 | 0 | YZ1735 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
148 | 118 | یزد | مهريز | مرکزی | خورمیز | پشه اباد | 248820 | 0 | 0 | YZ1735 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
149 | 118 | یزد | مهريز | مرکزی | خورمیز | حسين ابادكوهپايه | 248880 | 0 | 0 | YZ1735 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
150 | 119 | یزد | يزد | زارچ | محمدآباد | چرخاب رضوي | 250176 | 2 | 9 | YZ1742 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
151 | 119 | یزد | يزد | زارچ | محمدآباد | چرخاب کهنه | 250174 | 12 | 42 | YZ1742 | MCI | Add Tech | 1403/5/23 (HLD39)
152 | 120 | یزد | تفت | مرکزی | نصراباد | مزرعه حاجی علی عسگر | 246104 | 110 | 293 | YZ0760 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
153 | 121 | یزد | تفت | مرکزی | پیشکوه | بردستان | 245848 | 33 | 62 | YZ1677 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
154 | 122 | یزد | تفت | نیر | سخوید | باغ بید | 247747 | 31 | 67 | YZ1675 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
155 | 123 | یزد | بافق | مرکزی | سبزدشت | تاشکوییه | 102019 | 25 | 67 | YZ1678 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
156 | 124 | یزد | ابركوه | بهمن | مهرآباد | اسدابادبالا | 70550 | 21 | 73 | YZ1679 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
157 | 124 | یزد | ابركوه | بهمن | مهرآباد | حسین اباد | 70572 | 99 | 316 | YZ1679 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
158 | 125 | یزد | تفت | مرکزی | شیرکوه | لردبانیان | 249500 | 7 | 17 | YZ1674 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
159 | 126 | یزد | بافق | مرکزی | مبارکه | رضاییه | 24552 | 0 | 0 | YZ_new071 | MCI | New Site | 1404/02/01 (HLD41)
160 | 127 | یزد | اردكان | خرانق | رباطات | حاجي علي بيك | 244022 | 4 | 6 | YZ1673 | MCI | New Site | 1404/9/10 (HLD43) | 1405/06/25 | 2G/4G
161 | 127 | یزد | اردكان | خرانق | رباطات | مزرعه حاجي حسن | 244020 | 2 | 3 | YZ1673 | MCI | New Site | 1404/9/10 (HLD43) | 1405/06/25 | 2G/4G
162 | 128 | یزد | تفت | مرکزی | دهشیر | اردان | 246617 | 20 | 39 | YZ4999 | MCI | Add Tech | 1405/05/28 (HLD45)
163 | 129 | یزد | تفت | نیر | زردین | حاج محمد جعفر | 248378 | 26 | 68 | YZ1722 | MCI | Add Tech | 1405/05/28 (HLD45)